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ИНФОРМАЦИЯ
об итогах реализации национального проекта «Демография» на территории Республики Дагестан в 2021 году

По региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей»в 2021 году ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка нарастающим итогом с начала реализации мероприятия получили 48529 семьи (с начала 2021 года – 12392 новых получателей), выплачено 4775,02 млн рублей.
В 2021 году семьям, страдающим бесплодием, органами здравоохранения за счет средств ТФОМС обеспечено выполнение 1290 циклов ЭКО на сумму 123 млн рублей. При этом отмечается значительное уменьшение числа пациентов, желающих провести процедуру за пределами республики.
В целях активизации работы медицинских организаций районов и городов республики по обеспечению доступности процедуры ЭКО и достижения запланированного показателя на 2021 год,в феврале 2021 года дополнительно открыты 2 отделения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в структуре частных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Завершены работы по расширению и оснащению отделения ВРТ ГБУ РД «Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции».
В рамках регионального проекта «Содействие занятости»осуществляется строительство 57 дошкольных образовательных организаций. Техническая готовностьобъектов составляет:
20 детских садов на 1950 мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет:
- по 14 объектам на 1410 мест завершены СМР, получены заключения о соответствии и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, из них 11 объектов на 1110 мест переданы в государственную (муниципальную) собственность (на них получены лицензии на осуществление образовательной деятельности);
- по 2 объектам на 160 мест готовность составляет 96-99 %;
- по 2 объектам на 160 мест готовность составляет 80-84 %;
- по 2 объектам на 220 мест готовность составляет 52-74 %;
37 детских садов на 7150 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет: 
- по 17 объектам на 3360 мест завершены СМР, из них по 16 объектам на 3110 мест получены заключения о соответствии, из них 3 объекта переданы в государственную собственность (на них получены лицензии на осуществление образовательной деятельности);
- по 4 объектам на 850 мест готовность составляет 92-96 %;
- по 5 объектам на 860 мест готовность составляет 81-89 %;
- по 3 объектам на 570 мест готовность составляет 73-78 %;
- по 5 объектам на 990 мест готовность составляет 40-62 %;
- по 3 объектам на 520 мест готовность составляет 6-12 %.
По итогам совещания, состоявшегося 24 декабря 2021 года под руководством Министра просвещения Российской Федерации Кравцова С.С. с участием Главы Республики Дагестан Меликова С.А. и заместителя Министра обороны Российский Федерации Иванова Т.В. проработан вопрос переноса сроков завершения и ввода в эксплуатацию объектов с низкой степенью строительной готовности. 
Также в рамках проекта прошли курсы повышения квалификации и получили удостоверения о повышении квалификации 965 специалистов управления в сфере образования. Созданы 83 группы дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования.
По региональному проекту «Старшее поколение»утвержден план-график на 2021–2023 гг. по проведению иммунизации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. В августе-сентябре 2021 года проведена вакцинация против пневмококковой инфекции 105 граждан или 105 % от общего числа лиц, подлежащих вакцинации.
В 2021 году открыты 4 гериатрических кабинета в ГБУ РД «Кизлярская ЦРБ», ГБУ РД «Хунзахская ЦРБ», ГБУ РД «Ахвахская ЦРБ» и                                   ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ». За 2021 год на гериатрических койках пролечено 927 человек. 
Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, за январь-ноябрь 2021 года охвачено 141,3 тыс.  граждан старше трудоспособного возраста, что составило 35,7% (план – 25,9 %). Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, за отчетный период составила 65,5 % (план – 64,7 %).
